西安高新科技职业学院文件

西高院〔2024〕46号                    签发人：睢宇恒

西安高新科技职业学院关于2024年职业教育活动周工作实施方案

根据陕西省教育厅等十部门《关于做好2024年职业教育活动周相关工作的通知》（陕教〔2024〕21号）文件精神，为深入学习贯彻习近平总书记关于职业教育的重要指示精神和全国职业教育大会精神，大力宣传劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，同时为了展示我校办学成果，丰富校园文化生活。经学院研究决定，拟定在2024年5月份举办西安高新科技职业学院2024年职业教育活动周，特安排如下：

一、组织领导

（一）设立西安高新科技职业学院2024年职业教育活动周工作小组

组  长：睢宇恒

副组长：程玉柱、谢金鹏

成  员：王传领、樊海霞、陶文婷、强  芮、何少源、李建锋、邢江华、唐蜀平、余  澎、魏  军、王文娟、石彦喆、张涛

（二）设立西安高新科技职业学院2024年职业教育活动周工作小组办公室

办公室主任：王传领

成      员：教务处、实验实训中心、团委相关教师

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要讲话和重要指示批示精神；全面落实立德树人根本任务，大力培养高素质技能人才，助力发展新质生产力，支撑中国式现代化；宣传现代职业教育体系建设改革成效，展示职业教育服务国家战略需求和区域经济社会发展成果；倡导技能文明，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚；发挥典型、示范带动作用，凝聚各方力量，营造关心支持职业教育的良好氛围。

三、时间和主题

（一）时间：2024年5月12日至18日

（二）主题：一技在手，一生无忧

四、主要活动

（一）启动仪式（5月13日13：00）

（二）开展宣传活动（5月13日）

组织全院师生员工开展职业教育理论、职业教育的历史沿革学习，以政策解读、主题班会和成才报告会等形式，做好对广大师生及家长的宣传工作，提高社会对职业教育和技术技能的认同度。

（三）技能展示活动

1.技能竞赛活动现场观摩

具体活动内容：

| 序号 | 日期 | 项目 | 比赛对象 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月16日 | 环境创设大赛 | 全院师生 | 王传领 |
| 2 | 5月17日 | 沙盘模拟大赛 | 财经类专业学生 | 王文娟 |

2.校园活动日

校园活动日安排在5月13日至5月17日，结合学生技能作品、职业教育改革成果进行技能展示和成果展示。

| 序号 | 日期 | 单位 | 内容 | 地点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月13日 | 院宣传处 | 办学成果展示活动 16：30-18：30 | 由负责人议定 | 张涛 |
|  |  | 院团委 | 红十字会应急救护培训 14：00-18：00 |  | 强芮 |
| 2 | 5月14日 | 院宣传处 | 办学成果展示活动 16：30-18：30 |  | 张涛 |
|  |  | 实训工厂 | 机械创新设计成果展，3D打印技术体验，9：00-17：00 |  | 余澎 |
|  |  | 院团委 | 健美操竞赛培训17:30-18:30 |  | 强芮 |
| 3 | 5月15日 | 院团委 | 草地音乐节12：30-21：30 |  | 强芮 |
| 4 | 5月16日 | 院团委 | 社团公开课18:00-21:00 |  | 强芮 |
| 5 | 5月17日 | 公共艺术中心 | 绘画作品展 |  | 石彦喆 |

3.开展为民服务活动（5月15日—5月18日）

组织学院各类社团走进学院周边社区，宣传学院专业建设及职业教育发展情况；利用特色实训基地的现有资源，为全院师生进行科技服务，并不断增强科技服务的影响力，将科技服务的对象进一步扩大。

| 序号 | 日期 | 参与社团 | 服务内容 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月15日 | 轮滑协会、足球协会、跆拳道协会等 | “大手牵小手”支教活动 | 下午16：00-17：00 |
| 2 | 5月16日 | 软件协会 | 免费维修电脑等 | 12：00-16：00 |
| 3 | 5月17日 | 志愿者协会等 | 对接泾阳县社区帮扶 | 10:00-16:00 |
| 4 | 5月18日 | 创业协会 | 建立双创驿站 | 10:00-16:00 |

五、时间安排

（一）“职业教育活动周”启动筹备阶段，2024年5月10日至5月11日。

（二）全国“职业教育活动周”启动仪式，2024年5月12日。

（三）活动实施阶段，2024年5月12日至18日。

六、校园卫生及安保工作

（一）活动期间校园卫生负责人：陈生利

（二）活动期间安保负责人：唐蜀平

七、材料报送

（一）制定并报送工作方案、总结、联系人、专题网站网址等信息至省教育厅职成教处。（负责人：王传领，联系方式：15339039168）

（二）开设活动周专题网站：

https://www.xhtu.com.cn/index.php?s=/Index/column/s/1/c/324.html。（负责人：何少源，联系方式：13772085920）

西安高新科技职业学院

2024年5月15日

西安高新科技职业学院办公室               2024年5月15日印发